## Лист1
задача | дата начала | дата завершения | длительность | исполнители
поиск идеи | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2 | Тхагазитов Эльдар | разработчик
платформа для реализации идеи | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 1 | Ерилеев Сергей | разработчик
создание репозитория | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 1 | Исмоилова Лейла | дизайнер
создание проекта | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 4 | Зенькин Никита | проектировщик
тестирование | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 1
решения проблем | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 2
сдача проекта | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2
45208