## Лист1
задача | дата начала | дата завершения | длительность
поиск идеи | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2
платформа для реализации идеи | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2
создание репозитория | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 1
создание проекта | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4
тестирование | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 1
решения проблем | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 1
сдача проекта | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0
45208